- Отчет о ходе реализации программы «Профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда на 2014-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Ответственный исполнитель | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении на отчетную дату | Дополнительные сведения (примечания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров на оказание услуг (проведение аттестации рабочих мест по условиям труда) | 2014-2017гг. | Прошунина Е.Е. | 2014 г. | исполнено | Аттестовано 28 рабочих мест. |
| 2 | Заключение договоров на оказание услуг (обучение и проверка знаний) работников | 2014-2017гг | Прошунина Е.Е. | 2014 г. | исполнено | Количество обученных по охране труда в специализированных обучающих центрах - 2 |
| 3 | Информационное обеспечение организации работы по охране труда, популяризация вопросов охраны труда | 2014-2017гг | Прошунина Е.Е. | 2014 г. | исполнено | ______________ |
| 4 | Заключение договоров на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров | 2014 г.- 2017 г. (3-й квартал) | Прошунина Е.Е | 2014 г.-2017гг | исполнено частично (прошли медосмотр руководители работающие с детьми и подростками) | В связи с недостаточным выделением денежных средств, в 2014 году - 20чел., 2015г. -8 чел., 2015г. – 10 чел. |
| 5 | Организация месячника безопасности труда в честь Всемирного дня охраны труда (28 апреля), проведение дня охраны труда | 2014 г.- 2017 г. | Прошунина Е.Е | 2014 г. -2017 г. | исполнено | День охраны труда в организации проводится ежемесячно |
| 6 | Выполнение мероприятий по улучшению санитарно-бытовых условий труда работников | 2014 г. - 2017 г. | Прошунина Е.Е, | ежемесячно | __________ | Организован блок приема пищи и отдыха, санитарные узлы закупка офисной мебели |
| 7 | Обеспечение работников моющими и смывающими средствами | 2014 г. - 2017 г. | Прошунина Е.Е. | ежемесячно | исполняется |  |
| 8 | Пополнение медикаментами аптечек первой помощи | 2014 г. - 2017 г. | Прошунина Е.Е. | Ежегодно | исполняется |  |
| 9 | Проведение комплексных проверок соблюдения норм и правил по охране труда, выявление недостатков и организация их устранения | 2014 г. - 2017 г. | Прошунина Е.Е., Малецкая Л.,П | ежеквартально | исполняется | __________ |
| 10 | Пересмотр и усовершенствование инструкций по охране труда | 2014 г. - 2017 г. | Прошунина Е.Е. | в разработке | __________ | __________ |
| 11 | Усовершенствование технологий рабочего процесса, замена устаревшего оборудования | 2014 г. - 2017 г. | Прошунина Е.Е. | ежеквартально | __________ | Проведена замена оргтехники, систем охлаждения воздуха. |
| 12 | Проведение инструктажа по пожарной безопасности, охране труда и трудовой дисциплине | 2014 г. - 2017 г. | Прошунина Е.Е. | ежеквартально | исполняется | Проведение вводного инструктажа вновь принятых сотрудников |
| 13 | Обеспечение работников инструкциями по выполняемой работе | 2014 г. - 2017 г. | Прошунина Е.Е. | По мере необходимости | исполняется | Ознакомление вновь принятых сотрудников |
| 14 | Утверждение коллективного договора (внесение изменений) | 2014 г. - 2017 г. | Прошунина Е.Е. | 2014 г. | исполнено | Заключен коллективный договор сроком на 3 года. |
| 15 | Расследование несчастных случаев производственного травматизма и нарушение трудовой дисциплины в области охраны труда работниками | 2014 г. - 2017 г. | Прошунина Е.Е. | По мере необходимости, ежеквартально | __________ | Несчастных случаев, нарушение трудовой дисциплины и производственного травматизма не выявлено |

Заместитель директора по АХЧ                                                 Е.Е.Прошунина